## 계획표
팀명 | 마이마이조
팀장 | 김예빈
팀원 | 김하린, 김희주 이준범
주제 | OTT 스트리밍 사이트 내 콘텐츠 통합 검색, 스트리밍 쉐어링 모집, 리뷰 작성 열람 등이 가능한 사이트
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2021-05-20 | 2021-05-23 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-26
내용 | 프로젝트 주제 선정. 들어갈 기능들 및 각자 구현하고 싶은 기능, 적용하고 싶은 API 선정. 프로젝트 구현을 위해 필요한 기술 탐색. 유사사이트 탐색 및 선정. |  | 유스케이스 작성을 위한 회의 진행. ERD 클라우드를 이용하여 테이블 작성 UI페이지 구현을 위한 사이트 대략적인 개요 설정. 사이트에 적용할 기능, 실제로 구현할 페이지에 관한 내용을 바탕으로 분량을 나눠서 각자 카카오 오븐을 이용해 페이지 디자인. |  | spring, oracle 등을 이용한 프로젝트 구현, github desktop을 이용해 일정 기간 마다 머지하여 기능 테스트. |  | ppt, 사이트 시연을 위한 동영상 제작 발표용 ppt 작성
이름 | 역할
김예빈 | 영화 리스트 : 데이터 불러오기. 정보 출력, 서비스하는 ott 아이콘 출력, 정렬기능, 페이징 영화 상세정보 : 데이터 불러오기, 예고편보기 클릭시 예고편 유투브 창 팝업. 리뷰쓰기. 상세보기 리뷰목록에서 스포일러 체크한 리뷰일 경우 내용 보이지 않음. 공지사항 게시판 - 로그인한 사용자 id admin인 경우에만 글쓰기/수정/삭제 등 가능.
김하린 | 파티 구하기 (party) : 파티 구하기 글 작성, 파티 리스트 출력, 게시글 삭제, 파티 참여하기 링크 클릭시 카카오톡 오픈 채팅방 연결, 메인페이지
김희주 | 회원가입(기본, 구글) / 회원탈퇴 / 로그인(기본, 구글) / 로그아웃 아이디찾기 / 비밀번호찾기(이메일 인증) 마이페이지 : 개인정보수정 / 내가 쓴 리뷰 / 내가 찜한 영화 영화 검색
이준범 | 영화 리뷰 작성기능 , 데이터 불러오기 영화 리뷰 페이지 페이징 , 정렬 기능 메인패이지
개요 | 모두의 영화는 편리한 OTT 통합 서비스를 제공하는 사이트이며 다음과 같은 특징을 갖는다. 1. OTT 통합 검색 : 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 왓챠 와같은 OTT 서비스 내의 컨텐츠를 통합하여 검색할 수 있다. 2. 스트리밍 쉐어링 모집 : 패밀리 계정 서비스를 제공하고 있는 OTT 서비스의 경우 함께 사용할 인원을 카카오톡 오픈채팅방을 통해 구할 수 있다. 3. 사이트 내 리뷰 작성 및 열람 : 사이트 내 이용자들이 영화에 대한 리뷰를 작성하거나 열람할 수 있다. 4. 구글 아이디를 이용한 소셜 회원가입과 로그인
구현기능 | 1. 회원가입 : 회원가입 및 회원 탈퇴 2. 로그인 : 일반 & 구글 로그인. 이메일을 통한 아이디&비밀번호 찾기 기능 3. 마이페이지 : 비밀번호 재확인 후 내 정보 수정, 작성한 리뷰, 찜한 영화 조회 가능 4. 공지사항 : 공지사항의 작성과 수정, 삭제 5. 영화 리스트 : 영화 검색과 카테고리별 정렬 6. 영화 상세보기 : OTT 분류, 영화 정보, 리뷰 정보 보여짐. 7. 리뷰게시판 : 리뷰 작성,수정,삭제. 스포일러 체크와 별점 등록 가능 8. 파티 구하기 : 파티 구하기 글 작성 및 삭제. 오픈카톡 채팅방으로 연결 가능.
설계의 주안점 | 모두의 영화는 우후죽순 늘어나는 플랫폼에서 원하는 콘텐츠를 찾는 데 어려움을 겪는 사용자를 위하여 제작되었다. 사이트 이용자는 OTT 스트리밍 사이트 내 콘텐츠들을 통합하여 검색할 수 있어 편리한 콘텐츠 시청이 가능하다. 또한 소셜 계정을 이용한 회원가입과 로그인 기능 제공으로 사이트 이용을 편리하게 할 수 있다.
사용기술 및 개발환경 | 운영체제 : Windows OS DBMS : Oracle Languages : Java, Javascript, jsp, css, sql Server : Apache Tomcat v9.0 Tool : Git, sqldeveloper, eclipse Framework : BootStrap, Spring, mybatis Library : jstl, jdbc, lombok, jQuery, ajax API : Google SignIn API